## Jobs - Demandas - Ideatore e CO
Origem | Código Jira | Campanha ou Ação | Demanda de Comunicação | Objetivo | Data de Solicitação | Deadline | Prazo em dias | Prioridade | Produção | Status | Status Operacional | Observações
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Produção de roteiro da campanha e aprovação com a equipe de Marketing |  | 11/1/2025 | 12/30/2025 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Contratação de produtora audiovisual para execução da campanha |  | 12/1/2025 | 12/31/2025 | Prazo encerrado | Média | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Captação e gravação dos materiais audiovisuais da campanha |  | 12/31/2025 | 1/16/2026 | Prazo encerrado | Média | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Produção de vídeo lúdico do produto no formato horizontal |  | 1/1/2026 | 1/19/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Produção de vídeo lúdico do produto no formato vertical |  | 1/1/2026 | 1/19/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Produção de spot de áudio de 30 segundos |  | 1/1/2026 | 1/19/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Elaboração do plano de mídia da campanha |  | 1/1/2026 | 1/19/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Execução e compra de mídia conforme plano aprovado |  | 1/1/2026 | 1/19/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Criação do broadside institucional da campanha |  | 1/1/2026 | 1/19/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Desenvolvimento de e-mail interno para comunicação do lançamento da campanha |  | 1/1/2026 | 1/19/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Desenvolvimento de e-mail interno informando o início da campanha e solicitando compartilhamento pelos colaboradores |  | 1/1/2026 | 1/19/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Desenvolvimento de e-mail marketing para cooperados com foco em conhecimento da campanha |  | 1/1/2026 | 1/19/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Criação do KV da campanha para anúncio de revista em página dupla |  | 1/1/2026 | 1/12/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Criação de anúncio de revista em página simples |  | 1/1/2026 | 1/12/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Criação de outdoor da campanha |  | 1/1/2026 | 1/12/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Criação de card de WhatsApp para apoio comercial dos gerentes |  | 1/1/2026 | 1/12/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Criação de capa para o canal da Cocred no YouTube |  | 1/1/2026 | 1/12/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Criação de capa para a página da Cocred no Facebook |  | 1/1/2026 | 1/12/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Criação de capa para a página da Cocred no LinkedIn |  | 1/1/2026 | 1/12/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Criação de capa para vídeo no YouTube |  | 1/1/2026 | 1/12/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Criação de capa para vídeo no Reels |  | 1/1/2026 | 1/12/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Criação de banner para o site – versão desktop |  | 1/1/2026 | 1/12/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Criação de banner para o site – versão mobile |  | 1/1/2026 | 1/12/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Criação de banner para a intranet |  | 1/1/2026 | 1/12/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Criação de cartaz no formato A2 |  | 1/1/2026 | 1/12/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Desenvolvimento de conteúdo para TV interna dos PAs |  | 1/1/2026 | 1/12/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Desenvolvimento de conteúdo para telas de TV em elevadores |  | 1/1/2026 | 1/12/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Criação de material para painel de LED em São José do Rio Preto |  | 1/1/2026 | 1/12/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Criação de material para painel de LED em Marília |  | 1/1/2026 | 1/12/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Planejamento das publicações da campanha nas redes sociais, incluindo derivações de peças |  | 1/1/2026 | 1/12/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Produção de post para o blog institucional |  | 1/1/2026 | 1/12/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Produção de post para a intranet |  | 1/1/2026 | 1/12/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Branding |  | Campanha de Crédito Automático | Criação de anúncio em vídeo para Instagram e Facebook, com botão “Clique aqui”, direcionando para a página institucional da Cocred, com foco no aumento de curtidores |  | 1/19/2026 | 1/12/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Finalizado
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito Automático | Criação de LP do Produto na RD Station |  | 2/2/2026 | 2/6/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito Automático | Anúncio no Google e YouTube, direcionando usuários para a página do produto na landing page da RD Station, segmentado para pessoas com interesse no produto. |  | 2/2/2026 | 2/6/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito Automático | Anúncio em vídeo no Instagram e Facebook, com botão Clique aqui, direcionando o usuário para a landing page do produto (RD Station), segmentado para interessados no produto. |  | 2/2/2026 | 2/6/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito Automático | Anúncio estático no Instagram e Facebook, com foco na captação de leads em formulário nativo, segmentado para pessoas interessadas no produto. |  | 2/2/2026 | 2/6/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito Automático | Anúncio estático no Instagram e Facebook, com passo a passo para contratação do produto pelo App, segmentado para cooperados propensos. |  | 2/2/2026 | 2/6/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito Automático | Anúncio estático no Instagram e Facebook, com foco na captação de leads, segmentado para público semelhante aos cooperados propensos (lookalike). |  | 2/2/2026 | 2/6/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito Automático | CRM - E-mail 1 - Cooperados propensos - Objetivo de aquisição pelo APP |  | 1/28/2026 | 2/10/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito Automático | CRM - E-mail 2 - Cooperados propensos - Objetivo de aquisição pelo APP - Para quem fez aquisição no 1º |  | 1/28/2026 | 2/10/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito Automático | CRM - E-mail 3 - Cooperados propensos - Objetivo de aquisição pelo APP - Para quem fez aquisição no 2º |  | 1/28/2026 | 2/10/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito Automático | CRM - E-mail 1 - Prospects e Leads - Obejtivo de conversão |  | 2/4/2026 | 2/10/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito Automático | CRM - E-mail 2 - Prospects e Leads - Objetivo de conversão para quem não abriu no e-mail 1 |  | 2/4/2026 | 2/10/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito Automático | CRM - E-mail 3 - Prospects e Leads - Objetivo de conversão e apresentando os demais produtos |  | 2/4/2026 | 2/10/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito Automático | Relatório de Resultados da Campanha |  | 2/5/2026 | 3/30/2026 | 48 | Baixa | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha Inauguração Araraquara | Stories Redes Sociais - "Chegamos" |  | 12/23/2025 | 2/11/2026 | 1 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha Inauguração Araraquara | Teaser Redes Sociais |  | 12/23/2025 | 2/11/2026 | 1 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha Inauguração Araraquara | Site - Home |  | 12/23/2025 | 2/11/2026 | 1 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha Inauguração Araraquara | Site - Mobile |  | 12/23/2025 | 2/11/2026 | 1 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha Inauguração Araraquara | Intranet - Banner Horizontal |  | 12/23/2025 | 2/11/2026 | 1 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha Inauguração Araraquara | Convite Wpp |  | 12/23/2025 | 2/11/2026 | 1 | Alta | Cocred | Concluído | Aprovado | Layout pronto dia 03/02. Alterações de texto feito internamente pelo mkt.
Marketing e Vendas |  | Campanha Inauguração Araraquara | Convite Emkt |  | 12/23/2025 | 2/11/2026 | 1 | Alta | Cocred | Concluído | Aprovado | Layout pronto dia 03/02. Alterações de texto feito internamente pelo mkt.
Marketing e Vendas |  | Campanha Inauguração Araraquara | Outdoor |  | 12/23/2025 | 2/11/2026 | 1 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Necessário ID Encaminhar os pontos para escolhermos.
Marketing e Vendas |  | Campanha Inauguração Araraquara | VT 30'' |  | 12/23/2025 | 2/11/2026 | 1 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha Inauguração Araraquara | Spot 30'' |  | 12/23/2025 | 2/11/2026 | 1 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha Inauguração Araraquara | Plano de Mídia |  | 12/23/2025 | 2/11/2026 | 1 | Alta | Ideatore | Concluído | Aguardando Aprovação da Cocred | Aguardando reunião para validação. Reunião dia 11/02
Marketing e Vendas |  | Campanha Inauguração Araraquara | Post informando que estamos com nova agência |  | 2/4/2026 | 2/11/2026 | 1 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha Inauguração Araraquara | Post carrossel com fotos da inauguração |  | 2/4/2026 | 2/11/2026 | 1 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha Inauguração Araraquara | E-mail já estamos em um novo endereço |  | 2/4/2026 | 2/11/2026 | 1 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha Inauguração Araraquara | Post de captação de lead com a arte da nova agência |  | 2/4/2026 | 2/11/2026 | 1 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha Inauguração Araraquara | LP de Abertura de Conta em Araraquara - Quando patrocinarmos o vídeo, colocar um botão para a LP. |  | 2/4/2026 | 2/24/2026 | 14 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | FEMEC | Planejamento da Feira |  | 1/28/2026 | 2/20/2026 | 10 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | FEMEC | Plano de Mídia |  | 1/13/2026 | 2/20/2026 | 10 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Circuito Esportivo RLZ | Planejamento do Evento |  | 1/27/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Em Produção | Aguardando entrega.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Nova Identidade Visual Corrida |  | 11/14/2025 | 12/22/2025 | Prazo encerrado | Baixa |  | Concluído | Aprovado | 22/12/2025 - Entrega do KV 23/12/2025 - Retorno com considerações no Jira, com solicitação para entrega no dia 29/12/2025. 29/01/2025 - Foi entregre o "KV" ajustado com algumas peças já criadas.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Nova Identidade Corrida COCRED em Dupla |  | 11/14/2025 | 12/22/2025 | Prazo encerrado | Baixa |  | Concluído | Aprovado | 22/12/2025 - Entrega da nova Identidade junto com o KV. 26/12/2025 - Envio de considerações sobre a IDENTIDADE e alteração do naming para CORRIDA COCRED EM DUPLA, além de outras ref. Prazo solicitado de entrega para o dia 07/01. 07/01/2026 - ID mostrou em reunião na COCRED as identidades desenvolvidas, mas não finalizadas. Durante a conversa, foi realizado feedbacks e a entrega ficou combinada para os dias seguintes. 09/01/2026 - ID enviou para aprovação as novas sugestões de identidade. As opções foram colocadas no Briefing para aprovação da diretoria. 22/01/2026 - Aprovação da Identidade no Jira
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Plano de mídia |  | 11/14/2025 | 1/5/2026 | Prazo encerrado | Alta |  | Pendente | Em Produção | 14/11/2025 - Foi colocado no Jira a solicitação de desenvolvimento do plano de mídia com base na edição de 2025. 20/01/2026 - Reforço da solicitação do plano de mídia, já com uma previsão de verba. 03/02/2026 - Em reunião virtual, foi destacado que ocorreu um desenvolvimento sugestivo de plano de mídia, com opções a serem avaliadas para após validação dos canais e dos meios, ser efeitvado o plano final. O arquivo ficou de ser enviado no mesmo dia. 04/02/2026 - No aguardo da arquivo com sufestões de mídia. 05/02/2026 - Recebimento das sugestões de mídias para serem trabalhadas.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Reels informando que as edições 2026 da corrida estão confirmandas |  | 1/20/2026 | 1/23/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Concluído | Aprovado | 28/01/2026 - Entrega do Reels para aprovação, 17h32, já contendo considerações de ajustes pela ID. 29/01/2026 - Feedbacks da COCRED enviado para ajuste do material. 29/01/2026 - Envio do vídeo ajustado para aprovação. O arquivo foi aprovado e foi publicado internamente.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Feed Instagram - Divulgação Grupo VIP, com mensagem de inscrição em breve. |  | 1/20/2026 | 1/25/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Concluído | Aprovado | 29/01/2026 - Recebimento do arquivo para aprovação. 29/01/2026 - Envio das considerações para ajustes. 30/01/2026 - Foi realizado ajustes pela COCRED no arquivo. O feed foi publicado no mesmo dia.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Story - Divulgação Grupo VIP, com mensagem de inscrição em breve. |  | 1/20/2026 | 1/25/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Concluído | Aprovado | 29/01/2026 - Recebimento do arquivo para aprovação. 29/01/2026 - Envio das considerações para ajustes. 30/01/2026 - Foi realizado ajustes pela COCRED no arquivo. O story foi publicado no mesmo dia.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Card Whatsapp - Mensagem de inscrições em breve |  | 1/20/2026 | 1/25/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Concluído | Aprovado | 29/01/2026 - Recebimento do arquivo para aprovação. 29/01/2026 - Envio das considerações para ajustes. 30/01/2026 - Foi realizado ajustes pela COCRED no arquivo. O Card foi enviado no mesmo dia.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Card Whatsapp - Mensagem de inscrições antecipadas |  | 1/20/2026 | 1/26/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Aguardando Aprovação da Cocred | 29/01/2026 - Recebimento do arquivo para aprovação. 29/01/2026 - Envio das considerações para ajustes. 03/02/2026 - ID Envio para aprovação. Será alterado internamente para já utilização.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Feed: Foto PB como utilizada por outras páginas de corrida, com a data da Corrida. |  | 1/20/2026 | 1/26/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Item não entregue. Analizando o plano, devido as modificações, pode ser declinado.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Feed Carrossel - Informações gerais do evento |  | 1/20/2026 | 1/29/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Concluído | Aguardando Aprovação da Cocred | 29/01/2026 - Recebimento do arquivo para aprovação. 29/01/2026 - Envio das considerações para ajustes. 03/02/2026 - ID Envio para aprovação. Será alterado internamente os textos.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Stories - Informações gerais do evento |  | 1/20/2026 | 1/29/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Não foi fornecido. Será construido com base no feed carrossel internamente.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | E-mail - Informações gerais do evento |  | 1/20/2026 | 1/29/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Não foi fornecido. Será construido com base no feed, e com o CRM, será executado diretamente na plataforma.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | SMS - Divulgação das informações levando para a publicação |  | 1/20/2026 | 1/29/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Não foi fornecido. Será criado internamente.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Story - É amanhã inicío das vendas |  | 1/20/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Não foi fornecido. Será criado internamente.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Feed - Inscrições Abertas |  | 1/20/2026 | 2/2/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Não foi fornecido. Será criado internamente.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Story - Inscrições Abertas |  | 1/20/2026 | 2/2/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Não foi fornecido. Será criado internamente.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | E-mail - Inscrições Abertas |  | 1/20/2026 | 2/2/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Não foi fornecido. Será criado internamente.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Feed - Reforço de urgência para venda do lote promocional |  | 1/20/2026 | 2/7/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Ainda não foi enviado.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Story - Reforço de urgência para venda do lote promocional |  | 1/20/2026 | 2/7/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Ainda não foi enviado.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | E-mail - Reforço de urgência para venda do lote promocional |  | 1/20/2026 | 2/7/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Ainda não foi enviado.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Card Whatsapp - Reforço de urgência para venda do lote promocional |  | 1/20/2026 | 2/7/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Ainda não foi enviado.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Feed - Reforço de urgência últimas vagas Lote Promo. |  | 1/20/2026 | 2/9/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Ainda não foi enviado.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Story - Reforço de urgência últimas vagas Lote Promo. |  | 1/20/2026 | 2/9/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Ainda não foi enviado.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | E-mail - Reforço de urgência últimas vagas Lote Promo. |  | 1/20/2026 | 2/9/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Ainda não foi enviado.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Card Whatsapp - Reforço de urgência últimas vagas Lote Promo. |  | 1/20/2026 | 2/9/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Ainda não foi enviado.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Feed - Reforço de urgência últimas vagas Lote Promo. |  | 1/20/2026 | 2/10/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Ainda não foi enviado.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Story - Reforço de urgência últimas vagas Lote Promo. |  | 1/20/2026 | 2/10/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Ainda não foi enviado.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Card Whatsapp - Reforço de urgência últimas vagas Lote Promo. |  | 1/20/2026 | 2/10/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Ainda não foi enviado.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Feed - Mudaça de lote |  | 1/20/2026 | 2/11/2026 | 1 | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Ainda não foi enviado.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Story - Mudaça de lote |  | 1/20/2026 | 2/11/2026 | 1 | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Ainda não foi enviado.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Card Whatsapp - Mudaça de lote |  | 1/20/2026 | 2/11/2026 | 1 | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Ainda não foi enviado.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | E-mail - Mudaça de lote |  | 1/20/2026 | 2/11/2026 | 1 | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Ainda não foi enviado.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Feed - Aproveite o 1º lote |  | 1/20/2026 | 2/12/2026 | 2 | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Ainda não foi enviado.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Story - Aproveite o 1º lote |  | 1/20/2026 | 2/12/2026 | 2 | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Ainda não foi enviado.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Card Whatsapp - Aproveite o 1º lote |  | 1/20/2026 | 2/12/2026 | 2 | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Ainda não foi enviado.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | E-mail - Aproveite o 1º lote |  | 1/20/2026 | 2/12/2026 | 2 | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Ainda não foi enviado.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Compartilhamento do Briefing Aprovado + Solicitação de apoio com ideias para brindes do kit e ações corrida |  | 1/28/2026 | 2/3/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Concluído | Aguardando Aprovação da Cocred | Foi enviado as ideias de brindes para o KIT, estamos avaliando custos para orçamento junto a Noblu.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Modelos de Medalha |  | 1/28/2026 | 2/10/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Aguardando Aprovação da Cocred | 05/02 - Enviado para aprovação.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Modelo de Troféu |  | 1/28/2026 | 2/10/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Aguardando Aprovação da Cocred | 05/02 - Enviado para aprovação.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Modelo de Camisetas Atletas |  | 1/28/2026 | 2/10/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Ideias de Ativação Espaço Cooperado COCRED |  | 1/28/2026 | 3/10/2026 | 28 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Jornada CRM (E-mail Mkt) 01 - Cooperados Filtrados e Atletas Interessados ¦ Grupo VIP |  | 1/30/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Executado internamente, pois foi identificada a possíbilidade do fluxo com a contratação do CRM. Como o prazo era curto, foi feito sem acionar a ID com base no e-mail enviado para aprovação em dias anteriores.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Jornada CRM (E-mail Mkt) 01 - Cooperados Filtrados e Atletas Interessados ¦ Grupo VIP Abertura antecipada |  | 1/30/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Executado internamente, pois foi identificada a possíbilidade do fluxo com a contratação do CRM. Como o prazo era curto, foi feito sem acionar a ID com base no e-mail enviado para aprovação em dias anteriores.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Jornada CRM (E-mail Mkt) 01 - Cooperados Filtrados e Atletas Interessados ¦ É amanhã abertura das vendas no GRUPO VIP |  | 1/30/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Executado internamente, pois foi identificada a possíbilidade do fluxo com a contratação do CRM. Como o prazo era curto, foi feito sem acionar a ID com base no e-mail enviado para aprovação em dias anteriores.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Jornada CRM (E-mail Mkt) 01 - Cooperados Filtrados e Atletas Interessados ¦ Vendas Gerais |  | 1/30/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Executado internamente, pois foi identificada a possíbilidade do fluxo com a contratação do CRM. Como o prazo era curto, foi feito sem acionar a ID com base no e-mail enviado para aprovação em dias anteriores.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Jornada CRM (E-mail Mkt) 02 - Inscritos ¦ confirmação de inscrição |  | 1/30/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Executado internamente, pois foi identificada a possíbilidade do fluxo com a contratação do CRM. Como o prazo era curto, foi feito sem acionar a ID com base no e-mail enviado para aprovação em dias anteriores.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Jornada CRM (E-mail Mkt) 02 - Inscritos Cooperados ¦ Divulgação do espaço cooperado |  | 1/30/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Executado internamente, pois foi identificada a possíbilidade do fluxo com a contratação do CRM. Como o prazo era curto, foi feito sem acionar a ID com base no e-mail enviado para aprovação em dias anteriores.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Jornada CRM (E-mail Mkt) 02 - Inscritos Não Cooperados ¦ Abertura de Conta + Espaço cooperado |  | 1/30/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Executado internamente, pois foi identificada a possíbilidade do fluxo com a contratação do CRM. Como o prazo era curto, foi feito sem acionar a ID com base no e-mail enviado para aprovação em dias anteriores.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Jornada CRM (E-mail Mkt) 02 - Inscritos ¦ Informativo para atletas patrociados sobre o envio de comprovação para não utilização da camiseta COCRD |  | 1/30/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Executado internamente, pois foi identificada a possíbilidade do fluxo com a contratação do CRM. Como o prazo era curto, foi feito sem acionar a ID com base no e-mail enviado para aprovação em dias anteriores.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Jornada CRM (E-mail Mkt) 02 - Inscritos ¦ Informativo sobre funcionamento do tempo Bruto da prova |  | 1/30/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Executado internamente, pois foi identificada a possíbilidade do fluxo com a contratação do CRM. Como o prazo era curto, foi feito sem acionar a ID com base no e-mail enviado para aprovação em dias anteriores.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Jornada CRM (E-mail Mkt) 02 - Inscritos ¦ Divulgação do Kit e informações de retirada |  | 1/30/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Executado internamente, pois foi identificada a possíbilidade do fluxo com a contratação do CRM. Como o prazo era curto, foi feito sem acionar a ID com base no e-mail enviado para aprovação em dias anteriores.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Jornada CRM (E-mail Mkt) 02 - Inscritos Ingresso solidário ¦ lembrete do alimento |  | 1/30/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Executado internamente, pois foi identificada a possíbilidade do fluxo com a contratação do CRM. Como o prazo era curto, foi feito sem acionar a ID com base no e-mail enviado para aprovação em dias anteriores.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Jornada CRM (E-mail Mkt) 02 - Inscritos - Cooperados¦ Informações da Corrida + Circuito + Espaço Cooperados |  | 1/30/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Executado internamente, pois foi identificada a possíbilidade do fluxo com a contratação do CRM. Como o prazo era curto, foi feito sem acionar a ID com base no e-mail enviado para aprovação em dias anteriores.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Jornada CRM (E-mail Mkt) 02 - Inscritos - Não cooperados¦ Informações da Corrida + Circuito + Espaço Cooperados + Abertura de Conta |  | 1/30/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Executado internamente, pois foi identificada a possíbilidade do fluxo com a contratação do CRM. Como o prazo era curto, foi feito sem acionar a ID com base no e-mail enviado para aprovação em dias anteriores.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Jornada CRM (E-mail Mkt) 02 - Inscritos ¦ Pesquisa de Satisfação + Confirmação Corrida de Sertãozinho |  | 1/30/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Executado internamente, pois foi identificada a possíbilidade do fluxo com a contratação do CRM. Como o prazo era curto, foi feito sem acionar a ID com base no e-mail enviado para aprovação em dias anteriores.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Jornada CRM (E-mail Mkt) 02 - Inscritos Derivação ¦ Pesquisa de Satisfação + Confirmação Corrida de Sertãozinho |  | 1/30/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Executado internamente, pois foi identificada a possíbilidade do fluxo com a contratação do CRM. Como o prazo era curto, foi feito sem acionar a ID com base no e-mail enviado para aprovação em dias anteriores.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Jornada CRM (E-mail Mkt) 02 - Inscritos Não cooperados¦ Agradecer participação + Abertura de Conta |  | 1/30/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Executado internamente, pois foi identificada a possíbilidade do fluxo com a contratação do CRM. Como o prazo era curto, foi feito sem acionar a ID com base no e-mail enviado para aprovação em dias anteriores.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Jornada CRM (E-mail Mkt) 02 - Inscritos ¦ Dicas de saúde: preparo para a prova e recuperação |  | 1/30/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Executado internamente, pois foi identificada a possíbilidade do fluxo com a contratação do CRM. Como o prazo era curto, foi feito sem acionar a ID com base no e-mail enviado para aprovação em dias anteriores.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Jornada CRM (E-mail Mkt) 02 - Inscritos ¦ Retirada de Kit por terceiros e passo a passo de como enviar o documento necessário |  | 1/30/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Executado internamente, pois foi identificada a possíbilidade do fluxo com a contratação do CRM. Como o prazo era curto, foi feito sem acionar a ID com base no e-mail enviado para aprovação em dias anteriores.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Jornada CRM (E-mail Mkt) 03 - Abancodono de Carrinho - 1º chamada após o abandono, reforçando o valor do lote e ingresso solidário |  | 1/30/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Executado internamente, pois foi identificada a possíbilidade do fluxo com a contratação do CRM. Como o prazo era curto, foi feito sem acionar a ID com base no e-mail enviado para aprovação em dias anteriores.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Jornada CRM (E-mail Mkt) 03 - Abancodono de Carrinho - Lembrete de mudança de lote Promocional Para 1º lote |  | 1/30/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Executado internamente, pois foi identificada a possíbilidade do fluxo com a contratação do CRM. Como o prazo era curto, foi feito sem acionar a ID com base no e-mail enviado para aprovação em dias anteriores.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Jornada CRM (E-mail Mkt) 03 - Abancodono de Carrinho - Lembrete de mudança de 1º lote para 2º |  | 1/30/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Executado internamente, pois foi identificada a possíbilidade do fluxo com a contratação do CRM. Como o prazo era curto, foi feito sem acionar a ID com base no e-mail enviado para aprovação em dias anteriores.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Jornada CRM (E-mail Mkt) 03 - Abancodono de Carrinho - Lembrete de mudança de 2º lote para 3º |  | 1/30/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção | Executado internamente, pois foi identificada a possíbilidade do fluxo com a contratação do CRM. Como o prazo era curto, foi feito sem acionar a ID com base no e-mail enviado para aprovação em dias anteriores.
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | E-mail Geral informando ¦ Sold out Corrida |  | 1/30/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Corrida COCRED em Dupla | Lading Page de abertua de conta digital |  | 1/30/2026 | 2/13/2026 | 3 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | COCRED COMUNIDADE | Solicitação de novo naming para o instagram CONTA COM A COCRED |  | 1/8/2026 | 1/19/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Concluído | Aprovado | 19/01 - Envio de PPTX com sugestões de naming e logo. 19/01 - Envio de feedbacks, cocred, para ajustes e decisão de seguir com o naming COCRED COMUNIDADE com solicitação da ID ajustada para o dia 21/01 21/01 - Arquivo enviado com os ajustes necessários. Como ele precisava ser inserido no briefing para a diretoria, foi realizado um pequeno ajuste internamente. 27/01 - Identidade aprovada pela diretoria
Respons. Social |  | COCRED COMUNIDADE | Solicitação de KV de como o conteúdo será trabalhado na página |  | 1/8/2026 | 1/19/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Concluído | Aprovado | 19/01 - O KV foi aparovado.
Respons. Social |  | COCRED COMUNIDADE | Carrossel com levantamento de educação social e educacional |  | 1/8/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Concluído | Aprovado | 19/01 - O Carrossel foi exeutado como forma de KV, o design foi aprovado. Esse arquivo está passando por ajustes interno, textos, para facilitar a aprovação.
Respons. Social |  | COCRED COMUNIDADE | E-mail interno comunicando a mudança para os colaboradores |  | 1/8/2026 | 2/10/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Concluído | Aprovado | COCRED: Ajuste do Carrossel para derivação do e-mail, para acelerar a comunicação.
Respons. Social |  | COCRED COMUNIDADE | Roteiro: Vídeo Manifesto |  | 1/8/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Parado | Aguardando Aprovação da Cocred | 02/02 - Recebimento do roteiro do manifesto no Jira. Ele está em ajustes interno, com a Lari, para aprovação.
Respons. Social |  | COCRED COMUNIDADE | Execução Vídeo Manifesto |  | 1/27/2026 | 2/9/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Parado | Em Produção | ID está aguardando o roteiro aprovado.
Respons. Social |  | COCRED COMUNIDADE | Estudo/Avaliação de criação do canal no youtube e tik tok para a COCRED COMUNIDADE; |  | 1/28/2026 | 3/10/2026 | 28 | Baixa |  | Parado | Em Produção
Respons. Social |  | COCRED COMUNIDADE | Planejamento de conteúdo para a mídia COCRED COMUNIDADE, com estudo de editorias e estratégia da mída |  | 1/28/2026 | 3/10/2026 | 28 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Curso Conta com a COCRED | Desenvolvimento do KV para a edição 2026 |  | 12/22/2025 | 1/14/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Concluído | Aprovado | 07/01 - Enviado para aprovação.
Respons. Social |  | Curso Conta com a COCRED | Desenvolvimento de Lading page universitário e jovem para inscrição |  | 12/22/2025 | 2/3/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Curso Conta com a COCRED | Solicitação do plano de comunicação para Edição Universitária |  | 1/28/2026 | 3/6/2026 | 24 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Curso Conta com a COCRED | Apoio para ideias de kit (brindes) para os participantes |  | 1/28/2026 | 2/18/2026 | 8 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Curso Conta com a COCRED | 01 - Cards de whatsapp para conversa com os alunos ¦ Antifragil ¦ textos enviado para execução de desing |  | 2/3/2026 | 2/20/2026 | 10 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Curso Conta com a COCRED | 2 - Cards de whatsapp para conversa com os alunos ¦ Antifragil ¦ textos enviado para execução de desing |  | 2/3/2026 | 2/20/2026 | 10 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Curso Conta com a COCRED | 3 - Cards de whatsapp para conversa com os alunos ¦ Antifragil ¦ textos enviado para execução de desing |  | 2/3/2026 | 2/20/2026 | 10 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Curso Conta com a COCRED | 4 - Cards de whatsapp para conversa com os alunos ¦ Antifragil ¦ textos enviado para execução de desing |  | 2/3/2026 | 2/20/2026 | 10 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Curso Conta com a COCRED | 5 - Cards de whatsapp para conversa com os alunos ¦ Antifragil ¦ textos enviado para execução de desing |  | 2/3/2026 | 2/20/2026 | 10 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Curso Conta com a COCRED | 6 - Cards de whatsapp para conversa com os alunos ¦ Antifragil ¦ textos enviado para execução de desing |  | 2/3/2026 | 2/20/2026 | 10 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Curso Conta com a COCRED | 7 - Cards de whatsapp para conversa com os alunos ¦ Antifragil ¦ textos enviado para execução de desing |  | 2/3/2026 | 2/20/2026 | 10 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Curso Conta com a COCRED | 8 - Cards de whatsapp para conversa com os alunos ¦ Antifragil ¦ textos enviado para execução de desing |  | 2/3/2026 | 2/20/2026 | 10 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Curso Conta com a COCRED | 9 - Cards de whatsapp para conversa com os alunos ¦ Antifragil ¦ textos enviado para execução de desing |  | 2/3/2026 | 2/20/2026 | 10 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Curso Conta com a COCRED | 10 - Cards de whatsapp para conversa com os alunos ¦ Antifragil ¦ textos enviado para execução de desing |  | 2/3/2026 | 2/20/2026 | 10 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Coopera Saber | Identidade Visual do Projeto |  | 1/9/2026 | 2/4/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Solicitação de Ajustes para a ID | Em visualização interna para envio das considerações.
Respons. Social |  | Coopera Saber | KV do Projeto |  | 1/9/2026 | 2/4/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Solicitação de Ajustes para a ID | Em visualização interna para envio das considerações.
Respons. Social |  | Cinema na Praça | Nova Identidade para o Cinema na Praça, pois não será mais Circuito Cultural |  | 1/9/2026 | 2/13/2026 | 3 | Baixa | Ideatore | Pendente | Solicitação de Ajustes para a ID | 05/02/2026 - Recebimento do arquivo. 09/02/2026 - COCRED: envio de solicitação de ajustes.
Respons. Social |  | Cinema na Praça | Novo KV para edições de 2026 |  | 1/9/2026 | 2/13/2026 | 3 | Baixa | Ideatore | Pendente | Solicitação de Ajustes para a ID | 05/02/2026 - Recebimento do arquivo. 09/02/2026 - COCRED: envio de solicitação de ajustes.
Respons. Social |  | Cinema na Praça | Vídeo de abertura do cinema - informativos |  | 1/9/2026 | 3/23/2026 | 41 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Cinema na Praça | Vídeo intitucional sobre cooperativismo |  | 1/9/2026 | 3/23/2026 | 41 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Cinema na Praça | Plano de mídia |  | 1/9/2026 | 2/13/2026 | 3 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Cinema na Praça | Spot para rádio e carro de som |  | 1/9/2026 | 3/9/2026 | 27 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Cinema na Praça | Outdoor |  | 1/9/2026 | 3/9/2026 | 27 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Cinema na Praça | Revista |  | 1/9/2026 | 3/9/2026 | 27 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Cinema na Praça | Jornal Local |  | 1/9/2026 | 3/9/2026 | 27 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Cinema na Praça | Modelos de e-mail marketing externo |  | 1/28/2026 | 3/9/2026 | 27 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Cinema na Praça | Modelos de e-mail marketing interno |  | 1/28/2026 | 3/9/2026 | 27 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Cinema na Praça | Modelos de card de whatsapp |  | 1/28/2026 | 3/9/2026 | 27 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Cinema na Praça | Impresso A3 |  | 1/28/2026 | 3/9/2026 | 27 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Cinema na Praça | Folder |  | 1/28/2026 | 3/9/2026 | 27 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Cinema na Praça | Imagina animada recomendando as páginas da COCRED |  | 1/28/2026 | 3/23/2026 | 41 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Cinema na Praça | Imagem ilustrada com QR Code com confirmação de presença |  | 1/28/2026 | 3/23/2026 | 41 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Cinema na Praça | PPTX com ideias de brinde - como copo de pipoca |  | 1/28/2026 | 3/16/2026 | 34 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Cinema na Praça | Lona caminhão |  | 1/28/2026 | 4/1/2026 | 50 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Cinema na Praça | Faixa adesivo tela cinema |  | 1/28/2026 | 4/1/2026 | 50 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Cinema na Praça | Faixas gradil |  | 1/28/2026 | 4/1/2026 | 50 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Cinema na Praça | Itens promocionais - como possível backdrop |  | 1/28/2026 | 4/1/2026 | 50 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Voluntário Transformador | Kit de e-mails internos - 24 peças - com informações para converter novos voluntários |  | 1/21/2026 | 7/27/2026 | 167 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Voluntário Transformador | E-mail boas vidas a novos voluntários |  | 1/21/2026 | 7/27/2026 | 167 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Voluntário Transformador | E-mail: faça parte do grupo de whatsapp de voluntários |  | 1/21/2026 | 7/27/2026 | 167 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Voluntário Transformador | E-mail: Qual projeto mais combina com vocÊ. Escolha em quais ações deseja fazer parte |  | 1/21/2026 | 7/27/2026 | 167 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Voluntário Transformador | E-mail: Impacto mensal das ações |  | 1/21/2026 | 7/27/2026 | 167 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Voluntário Transformador | E-mail: O que ocorreu no mês X. Com informações das ações |  | 1/21/2026 | 7/27/2026 | 167 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Voluntário Transformador | E-mail: Reconhecimento de voluntáriados |  | 1/21/2026 | 7/27/2026 | 167 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Voluntário Transformador | E-mail: Seja um voluntário na ação X |  | 1/21/2026 | 7/27/2026 | 167 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Voluntário Transformador | Cards para whatsapp |  | 1/21/2026 | 7/27/2026 | 167 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Voluntário Transformador | Peça de reconhecumento - Voluntário do mês |  | 1/21/2026 | 7/27/2026 | 167 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Voluntário Transformador | Peça de reconhecimento - ações |  | 1/21/2026 | 7/27/2026 | 167 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Voluntário Transformador | Peça de reconhecimento - Agradecimentos |  | 1/21/2026 | 7/27/2026 | 167 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Voluntário Transformador | E-mails fomentando, informando, cada projeto para a equipe |  | 1/21/2026 | 7/27/2026 | 167 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Voluntário Transformador | Cards para divulgação e adesão de novos voluntários |  | 1/28/2026 | 2/2/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Voluntário Transformador | Evento dia 12/02 - Convite oficial e-mail |  | 1/28/2026 | 2/2/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Voluntário Transformador | Evento dia 12/02 - Convite oficial whatsapp |  | 1/28/2026 | 2/2/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Voluntário Transformador | Evento dia 12/02 - E-mail de lembrete |  | 1/28/2026 | 2/2/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Voluntário Transformador | Evento dia 12/02 - E-mail de vai começar |  | 1/28/2026 | 2/2/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Voluntário Transformador | Evento dia do voluntáriado: apoio com ideas e ações |  | 1/21/2026 | 7/27/2026 | 167 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Voluntário Transformador | Evento dia do voluntáriado: Save the date 04/12 |  | 1/21/2026 | 7/27/2026 | 167 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Voluntário Transformador | Evento dia do voluntáriado: Convite |  | 1/21/2026 | 7/27/2026 | 167 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Voluntário Transformador | Evento dia do voluntáriado: cards de divulgação no grupo |  | 1/21/2026 | 7/27/2026 | 167 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Voluntário Transformador | Evento dia do voluntáriado: e-mail interno informando a ação |  | 1/21/2026 | 7/27/2026 | 167 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Voluntário Transformador | Evento dia do voluntáriado: peças para divulgação de premios |  | 1/21/2026 | 7/27/2026 | 167 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | Voluntário Transformador | Ideias de Kit Brindes para voluntáriados |  | 1/28/2026 | 2/5/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | CãoMinhada | Alinhamento de ideias para desenvolvimento do evento |  | 1/28/2026 | 2/4/2026 | Prazo encerrado | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | CãoMinhada | Identidade Projeto |  | 2/9/2026 | 3/16/2026 | 34 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Respons. Social |  | CãoMinhada | KV do Projeto |  | 2/9/2026 | 3/16/2026 | 34 | Baixa |  | Pendente | Em Produção
Branding |  | Comunicação Visual da Nova Identidade | Vitrine dos PAs |  | 2/4/2026 | 2/23/2026 | 13 | Alta |  | Parado | Aguardando Aprovação da Cocred | Obs.: Quando o Dal aprovar, vai ter que desmembrar as vitrines para 42 PA´s
Branding |  | Comunicação Visual da Nova Identidade | Placa de Rodovia 15x5m |  | 1/5/2026 | 2/4/2026 | Prazo encerrado | Média |  | Parado | Aguardando Aprovação da Cocred | Obs.: Falta o Dal aprovar
Branding |  | Comunicação Visual da Nova Identidade | Placa de Rodovia 18x6m |  | 1/6/2026 | 2/4/2026 | Prazo encerrado | Média |  | Parado | Aguardando Aprovação da Cocred | Obs.: Falta o Dal aprovar
Branding |  | Comunicação Visual da Nova Identidade | Relógios da praça e parque linear |  | 2/4/2026 | 2/12/2026 | 2 | Média |  | Parado | Aguardando Aprovação da Cocred | Obs.: Material internalizado
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Produção de roteiro do vídeo da campanha e aprovação com a equipe de Marketing |  | 1/1/2026 | 1/28/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Produção de roteiro do spot da campanha e aprovação com a equipe de Marketing |  | 1/1/2026 | 1/28/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Contratação de produtora audiovisual para execução da campanha |  | 1/1/2026 | 1/28/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Captação e gravação dos materiais audiovisuais da campanha |  | 1/1/2026 | 2/12/2026 | 2 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Entrega de vídeo comercial do produto no formato horizontal |  | 1/1/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Entrega de vídeo comercial do produto no formato vertical |  | 1/1/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Produção de spot de áudio de 30 segundos |  | 1/1/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Elaboração do plano de mídia da campanha |  | 1/1/2026 | 2/10/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Execução e compra de mídia conforme plano aprovado |  | 1/1/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Criação de KV - card de WhatsApp para apoio comercial dos gerentes |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Criação de e-mail marketing para cooperados propensos ao produto (início de jornada - conta digital) |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Criação de e-mail marketing para leads propensos ao produto (início de jornada - conta digital) |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Criação de outdoor da campanha |  | 1/1/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Criação de capa para vídeo no YouTube |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Criação de capa para vídeo no Reels |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Criação de banner para o site – versão desktop (1920x854) |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Criação de banner para o site – versão mobile (768x940) |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Criação de banner para o site – versão mobile (643x278) |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Criação de banner para o site – versão mobile (453x580) |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Criação de banner para a intranet com nova dimensão - (1008 px de largura x 553 px de altura) |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Criação de cartaz no formato A2 |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Desenvolvimento de conteúdo para TV interna dos PAs (1920x1080) |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Criação de material para painel de LED em São José do Rio Preto |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Criação de material para painel de LED em Marília |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Planejamento de conteúdo nas mídias sociais com derivações da campanha |  | 2/4/2026 | 2/13/2026 | 3 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Post para blog institucional (produção interna) |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Cocred | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Criação de LP do Produto na RD Station |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Configuração de anúncio no Google e YouTube, direcionando usuários para a LP do produto na RD Station, segmentado para pessoas com interesse no produto (não cooperados), com chamada para abertura de conta digital. |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Anúncio em vídeo no Instagram e Facebook, com botão Clique aqui, direcionando o usuário para a LP do produto (RD Station), segmentado para interessados (não cooperados) com chamada para abertura de conta digital. |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Anúncio estático no Instagram e Facebook, com foco na captação de leads em formulário nativo, segmentado para pessoas interessadas no produto (não cooperados), por meio de configuração manual, com chamada para abertura de conta digital. |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Anúncio estático no Instagram e Facebook, com passo a passo para contratação do produto pelo App, segmentado para cooperados propensos. |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | CRM - desenvolvimento de jornadas para propensos |  | 2/5/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | CRM - desenvolvimento de jornadas para leads e prospects |  | 2/5/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | CRM - Criação de artes dos e-mails de propensos |  | 2/5/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | CRM - Criação de artes dos e-mails de cooperados |  | 2/5/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Crédito PJ | Anúncio estático no Instagram e Facebook, com foco na captação de leads em formulário nativo, segmentado para público semelhante aos cooperados propensos (lookalike para não cooperados) com chamada para abertura de conta digital. |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Branding |  | Cronograma Mídias Sociais FEVEREIRO | Cronograma com os posts que serão publicados no mês de Fevereiro |  | 1/27/2026 | 2/4/2026 | Prazo encerrado | Alta |  | Pendente | Solicitação de Ajustes para a ID
Branding |  | Relatório de Mídias Sociais - Janeiro | Relatório para saber nossa evolução nas redes - mensal |  | 2/4/2026 | 2/12/2026 | 2 | Média |  | Pendente | Em Produção
Branding |  | Posts Banco de Talentos | Posts para o LinkedIn Endomarketing |  | 1/12/2026 | 2/11/2026 | 1 | Média |  | Pendente | Em Produção | Obs.: Eu solicitei 3 posts desse por mês. Ainda precisa produzir 6 artes. Depois ficam mais 3 para março.
Branding |  | Posts Carrossel Revista COCRED MAIS | Pacote de 3 posts carrossel para dilvugação da revista |  | 2/5/2026 | 2/12/2026 | 2 | Alta |  | Pendente | Em Produção | Obs.: Vamos enviar os textos de 3 em 3 posts.
Branding |  | Posts Carrossel Revista COCRED MAIS | Pacote de 3 posts carrossel para dilvugação da revista |  | 2/12/2026 | 2/27/2026 | 17 | Alta |  | Pendente | Em Produção | Obs.: Vamos enviar os textos de 3 em 3 posts.
Branding |  | Posts Carrossel Revista COCRED MAIS | Pacote de 3 posts carrossel para dilvugação da revista |  | 2/27/2026 | 3/21/2026 | 39 | Alta |  | Pendente | Em Produção | Obs.: Vamos enviar os textos de 3 em 3 posts.
Branding |  | Posts Carrossel Revista COCRED MAIS | Pacote de 3 posts carrossel para dilvugação da revista |  | 3/21/2026 | 4/4/2026 | 53 | Alta |  | Pendente | Em Produção | Obs.: Vamos enviar os textos de 3 em 3 posts.
Diretoria |  | Campanha de Governança | Solicitação de planejamento da campanha |  | 1/15/2026 | 1/26/2026 | Prazo encerrado | Alta |  | Concluído | Aprovado
Diretoria |  | Campanha de Governança | Compra de Mídia |  | 1/15/2026 | 1/26/2026 | Prazo encerrado | Alta |  | Concluído | Aprovado
Diretoria |  | Campanha de Governança | KV - Banner G1 |  | 1/15/2026 | 1/26/2026 | Prazo encerrado | Alta |  | Concluído | Aprovado
Diretoria |  | Campanha de Governança | Banner G1 - Geral BILLBOARD (970x250)​ |  | 1/28/2026 | 2/2/2026 | Prazo encerrado | Alta |  | Concluído | Aprovado
Diretoria |  | Campanha de Governança | Banner G1 - Geral MEIA PÁGINA (300 x 600) ​ |  | 1/28/2026 | 2/2/2026 | Prazo encerrado | Alta |  | Concluído | Aprovado
Diretoria |  | Campanha de Governança | Banner G1 - Geral RETÂNGULO MÉDIO (300 x 250)​ |  | 1/28/2026 | 2/2/2026 | Prazo encerrado | Alta |  | Concluído | Aprovado
Diretoria |  | Campanha de Governança | Banner G1 - NATIVE CARROSSEL (400 x 300)​ |  | 1/28/2026 | 2/2/2026 | Prazo encerrado | Alta |  | Concluído | Aprovado
Diretoria |  | Campanha de Governança | Banner G1 - NATIVE CARROSSEL (424 x 237)​ |  | 1/28/2026 | 2/2/2026 | Prazo encerrado | Alta |  | Concluído | Aprovado
Diretoria |  | Campanha de Governança | Post MS - Destaque como a 1 ª a ter um comitê de ativos - Instagram, Facebook e LinkedIn |  | 1/28/2026 | 2/2/2026 | Prazo encerrado | Alta |  | Concluído | Aprovado
Diretoria |  | Campanha de Governança | Post MS - Carrossel sobre o Alco - Instagram, Facebook e LinkedIn |  | 1/28/2026 | 2/2/2026 | Prazo encerrado | Alta |  | Concluído | Aprovado
Diretoria |  | Campanha de Governança | Roteiro - Vídeo sobre a solidez da Cocred - Instagram, Facebook e LinkedIn |  | 1/28/2026 | 2/4/2026 | Prazo encerrado | Alta |  | Pendente | Aguardando Aprovação da Cocred
Diretoria |  | Campanha de Governança | Captação - gravação de campanha sobre a solidez da cooperativa para as mídias sociais |  | 1/28/2026 | 2/13/2026 | 3 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Post Blog - A COCRED e a inovação do ALCO: governança estratégica a serviço da solidez financeira |  | 1/28/2026 | 2/4/2026 | Prazo encerrado | Alta |  | Pendente | Aguardando Aprovação da Cocred
Diretoria |  | Campanha de Governança | Post Blog - Investimento e segurança: os diferenciais de investir em uma cooperativa de crédito |  | 1/28/2026 | 2/16/2026 | 6 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Post Instagram e LinkedIn - derivação Blog - Investimento e segurança: os diferenciais de investir em uma cooperativa de crédito |  | 1/28/2026 | 2/20/2026 | 10 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Post Blog - Sustentabilidade financeira na COCRED: 56 anos construindo confiança |  | 1/28/2026 | 3/2/2026 | 20 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Post Instagram e LinkedIn - derivação Blog - Sustentabilidade financeira na COCRED: 56 anos construindo confiança |  | 1/28/2026 | 3/6/2026 | 24 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Post Blog - Cenário internacional e mercado brasileiro: como a COCRED protege o seu investimento |  | 1/28/2026 | 3/23/2026 | 41 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Post Instagram e LinkedIn - derivação Blog - Cenário internacional e mercado brasileiro: como a COCRED protege o seu investimento |  | 1/28/2026 | 3/26/2026 | 44 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Post Blog - Gestão de riscos na COCRED: como fortalecemos a segurança dos seus investimentos |  | 1/28/2026 | 4/6/2026 | 55 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Post Instagram e LinkedIn - derivação Blog - Gestão de riscos na COCRED: como fortalecemos a segurança dos seus investimentos |  | 1/28/2026 | 4/9/2026 | 58 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Post Blog - Indicadores financeiros e transparência: o que eles revelam sobre a saúde do seu Investimento |  | 1/28/2026 | 4/20/2026 | 69 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Post Instagram e LinkedIn - derivação Blog - Indicadores financeiros e transparência: o que eles revelam sobre a saúde do seu Investimento |  | 1/28/2026 | 4/23/2026 | 72 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Informe Publicitário G1 |  | 1/28/2026 | 2/4/2026 | Prazo encerrado | Alta |  | Pendente | Aguardando Aprovação da Cocred
Diretoria |  | Campanha de Governança | Informe Publicitário Revide |  | 1/28/2026 | 2/4/2026 | Prazo encerrado | Alta |  | Pendente | Aguardando Aprovação da Cocred
Diretoria |  | Campanha de Governança | Banner - Portais Editora Globo (mesmo formato) |  | 1/28/2026 | 2/20/2026 | 10 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Banner - Portal Infomoney (mesmo formato) |  | 1/28/2026 | 2/20/2026 | 10 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Pauta CBN 1 - Roteiro de Entrevistas |  | 1/28/2026 | 2/20/2026 | 10 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Gravação - Pauta CBN 1 |  | 1/29/2026 | 2/27/2026 | 17 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Pauta CBN 2 - Roteiro de Entrevistas |  | 1/28/2026 | 2/20/2026 | 10 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Gravação - Pauta CBN 2 |  | 1/29/2026 | 2/27/2026 | 17 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Pauta CBN 3 - Roteiro de Entrevistas |  | 1/28/2026 | 2/20/2026 | 10 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Gravação - Pauta CBN 3 |  | 1/29/2026 | 2/27/2026 | 17 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Pauta CBN 4 - Roteiro de Entrevistas |  | 1/28/2026 | 2/20/2026 | 10 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Gravação - Pauta CBN 4 |  | 1/29/2026 | 2/27/2026 | 17 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Pauta Jovem Pan 1 - Roteiro de Entrevistas |  | 1/28/2026 | 2/20/2026 | 10 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Gravação - Pauta Jovem Pan 1 |  | 1/29/2026 | 2/27/2026 | 17 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Pauta Jovem Pan 2 - Roteiro de Entrevistas |  | 1/28/2026 | 2/20/2026 | 10 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Gravação - Pauta Jovem Pan 2 |  | 1/28/2026 | 2/27/2026 | 17 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Pauta Jovem Pan 3 - Roteiro de Entrevistas |  | 1/28/2026 | 2/20/2026 | 10 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Gravação - Pauta Jovem Pan 3 |  | 1/28/2026 | 2/27/2026 | 17 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Pauta Jovem Pan 4 - Roteiro de Entrevistas |  | 1/28/2026 | 2/20/2026 | 10 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Gravação - Pauta Jovem Pan 4 |  | 1/28/2026 | 2/27/2026 | 17 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Configuração de anúncio no linkedIn, com objetivo de alcance e engajamento, com o clique aqui direcionando o usuário para matéria sobre o tema no G1. Se possível, fazer esse anúncio com o vídeo da campanha. Caso contrário, utilizar post estático. |  | 1/28/2026 | 2/23/2026 | 13 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Diretoria |  | Campanha de Governança | Configuração de anúncio na Meta, com objetivo de alcance e engajamento, com o clique aqui direcionando o usuário para matéria sobre o tema no G1. Fazer esse anúncio com o vídeo da campanha. |  | 1/28/2026 | 2/23/2026 | 13 | Alta |  | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Gestão em Foco | Desenvolvimento do KV do evento |  | 12/12/2025 | 2/2/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Entregue.
Marketing e Vendas |  | Gestão em Foco | Desenvolvimento do nome do evento |  | 12/12/2025 | 2/2/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado | Entregue.
Marketing e Vendas |  | Gestão em Foco | Criação de convite - Whatsapp |  | 12/12/2025 | 2/2/2026 | Prazo encerrado | Baixa | Ideatore | Parado | Solicitação de Ajustes para a ID | Mudanças no texto.
Marketing e Vendas |  | Gestão em Foco | Criação de convite - E-mail |  | 12/12/2025 | 2/2/2026 | Prazo encerrado | Baixa | Ideatore | Parado | Solicitação de Ajustes para a ID | Mudanças no texto.
Marketing e Vendas |  | Gestão em Foco | Criação de convite - Impresso |  | 12/12/2025 | 2/2/2026 | Prazo encerrado | Baixa | Ideatore | Parado | Solicitação de Ajustes para a ID | Mudanças no texto.
Marketing e Vendas |  | Gestão em Foco | Criação de comunicado interno para e-mail - Avisando colaboradores do uso do auditório |  | 12/12/2025 | 2/2/2026 | Prazo encerrado | Baixa | Ideatore | Concluído | Aprovado | Entregue.
Marketing e Vendas |  | Gestão em Foco | Criação de lembrete por e-mail: É amanhã! |  | 12/12/2025 | 2/2/2026 | Prazo encerrado | Baixa | Ideatore | Parado | Solicitação de Ajustes para a ID | Mudanças no texto.
Marketing e Vendas |  | Gestão em Foco | Sugestão de brindes |  | 12/12/2025 | 2/2/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Gestão em Foco | Aplicação da marca em brindes |  | 12/12/2025 | 2/2/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Gestão em Foco | Sugestão de ativação durante o evento |  | 12/12/2025 | 2/2/2026 | Prazo encerrado | Baixa | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Gestão em Foco | Criação de modelo de credencial |  | 12/12/2025 | 2/2/2026 | Prazo encerrado | Baixa | Ideatore | Concluído | Aprovado | Entregue.
Marketing e Vendas |  | Atualização de TVs internas | Atualização do vídeo : Institucional |  | 12/29/2025 | 1/25/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Solicitação de Ajustes para a ID | Alterações de textos e imagens.
Marketing e Vendas |  | Atualização de TVs internas | Atualização do vídeo : Investimentos |  | 12/29/2025 | 1/25/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Solicitação de Ajustes para a ID | Alterações de textos e imagens.
Marketing e Vendas |  | Atualização de TVs internas | Atualização do vídeo : CPRF |  | 12/29/2025 | 1/25/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Solicitação de Ajustes para a ID | Alterações de textos e imagens.
Marketing e Vendas |  | Atualização de TVs internas | Atualização do vídeo : Open finance |  | 12/29/2025 | 1/25/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Solicitação de Ajustes para a ID | Alterações de textos e imagens.
Marketing e Vendas |  | Atualização de TVs internas | Atualização do vídeo : Produtos e Serviços |  | 12/29/2025 | 1/25/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Solicitação de Ajustes para a ID | Alterações de textos e imagens.
Marketing e Vendas |  | Atualização de TVs internas | Atualização do vídeo : Cheque especial |  | 12/29/2025 | 2/6/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Atualização de TVs internas | Atualização do vídeo : Crédito Automático |  | 12/29/2025 | 2/6/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Atualização de TVs internas | Atualização do vídeo : Consórcios |  | 12/29/2025 | 2/6/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Atualização de TVs internas | Atualização do vídeo : Sipag |  | 12/29/2025 | 2/6/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Atualização de TVs internas | Atualização do vídeo : Cartões |  | 12/29/2025 | 2/6/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Atualização de TVs internas | Atualização do vídeo : Crédito Rural |  | 12/29/2025 | 2/6/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Atualização de TVs internas | Atualização do vídeo : Abertura de conta |  | 12/29/2025 | 2/6/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Sucessão Familiar | Desenvolver nome para o evento |  | 11/13/2025 | 2/27/2026 | 17 | Baixa | Ideatore | Concluído | Aprovado | Entregue.
Marketing e Vendas |  | Sucessão Familiar | Desenvolver KV para o evento |  | 11/13/2025 | 2/27/2026 | 17 | Baixa | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Sucessão Familiar | Aplicar a marca em brindes |  | 11/13/2025 | 2/27/2026 | 17 | Baixa | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Sucessão Familiar | Sugestão de brindes |  | 11/13/2025 | 2/27/2026 | 17 | Baixa | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Sucessão Familiar | Revisão e melhorias no briefing inicial |  | 1/27/2026 | 2/23/2026 | 13 | Baixa | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Sucessão Familiar | Desenvolver ideais para ativação no evento |  | 1/27/2026 | 2/23/2026 | 13 | Baixa | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Sucessão Familiar | Desenho do fluxo de comunicação pré, durante e pós evento |  | 1/27/2026 | 2/23/2026 | 13 | Baixa | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha Indique e Ganhe | Desenvolver KV para o evento |  | 12/10/2025 | 2/23/2026 | 13 | Baixa | Ideatore | Concluído | Solicitação de Ajustes para a ID | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha Indique e Ganhe | Peças conceito para o digital: Redes Sociais |  | 12/10/2025 | 2/23/2026 | 13 | Baixa | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha Indique e Ganhe | Peças conceito para o digital: LP |  | 12/10/2025 | 2/23/2026 | 13 | Baixa | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha Indique e Ganhe | Peças conceito para o digital: Pushs |  | 12/10/2025 | 2/23/2026 | 13 | Baixa | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha Indique e Ganhe | Peças conceito para impresso: Cartazes |  | 12/10/2025 | 2/23/2026 | 13 | Baixa | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha Indique e Ganhe | Aplicação da Marca em brindes |  | 12/10/2025 | 2/23/2026 | 13 | Baixa | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Jornadas CRM - Fixas | Criação de e-mails para jornada de onboarding |  | 12/29/2025 | 2/10/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Jornadas CRM - Fixas | Criação de e-mails para jornada de leads |  | 12/29/2025 | 2/10/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Jornadas CRM - Fixas | Criação de e-mails para jornada de aniversariantes |  | 12/29/2025 | 2/10/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Jornadas CRM - Fixas | Criação de e-mails para jornada de Reativação |  | 12/29/2025 | 2/10/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Top 10 - Redes Sociais | Seleção dos posts mais engajados de 2025 para reutilização em Dark post 2026 - Crédito pessoal; |  | 2/3/2025 | 2/6/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Top 10 - Redes Sociais | Seleção dos posts mais engajados de 2025 para reutilização em Dark post 2026 - Crédito rural; |  | 2/3/2025 | 2/6/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Top 10 - Redes Sociais | Seleção dos posts mais engajados de 2025 para reutilização em Dark post 2026 - Crédito PJ; |  | 2/3/2025 | 2/6/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Top 10 - Redes Sociais | Seleção dos posts mais engajados de 2025 para reutilização em Dark post 2026 - Investimentos; |  | 2/3/2025 | 2/6/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Top 10 - Redes Sociais | Seleção dos posts mais engajados de 2025 para reutilização em Dark post 2026 - Cartões; |  | 2/3/2025 | 2/6/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Top 10 - Redes Sociais | Seleção dos posts mais engajados de 2025 para reutilização em Dark post 2026 - Sipag; |  | 2/3/2025 | 2/6/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Top 10 - Redes Sociais | Seleção dos posts mais engajados de 2025 para reutilização em Dark post 2026 - Seguros; |  | 2/3/2025 | 2/6/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Top 10 - Redes Sociais | Seleção dos posts mais engajados de 2025 para reutilização em Dark post 2026 - Consórcios; |  | 2/3/2025 | 2/6/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | EXPOZEBU | Plano de mídia - Desenvolvimento, orçamento e sugestões |  | 1/13/2026 | 1/26/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | AGRISHOW | Plano de mídia - Desenvolvimento, orçamento e sugestões |  | 1/13/2026 | 1/26/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | AGRONEGÓCIO COPERCANA | Plano de mídia - Desenvolvimento, orçamento e sugestões |  | 1/13/2026 | 3/2/2026 | 20 | Baixa | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | MEGACANA | Plano de mídia - Desenvolvimento, orçamento e sugestões |  | 1/13/2026 | 4/1/2026 | 50 | Baixa | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | FENASUCRO | Plano de mídia - Desenvolvimento, orçamento e sugestões |  | 1/13/2026 | 4/15/2026 | 64 | Baixa | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Agro em foco | Revisão e melhorias no briefing inicial |  | 1/27/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Agro em foco | Desenvolver ideais para ativação no evento |  | 1/27/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Agro em foco | Desenvolver ideias de brindes |  | 1/27/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Agro em foco | Desenvolver KV do evento |  | 1/27/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Agro em foco | Desenho do fluxo de comunicação pré, durante e pós evento |  | 1/27/2026 | 1/30/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Empresa em foco | Revisão e melhorias no briefing inicial |  | 1/28/2026 | 2/6/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Empresa em foco | Desenvolver ideais para ativação no evento |  | 1/28/2026 | 2/6/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Empresa em foco | Desenvolver ideias de brindes |  | 1/28/2026 | 2/6/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Empresa em foco | Desenvolver KV do evento |  | 1/28/2026 | 2/6/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Empresa em foco | Desenho do fluxo de comunicação pré, durante e pós evento |  | 1/28/2026 | 2/6/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção | Aguardando entrega.
Marketing e Vendas |  | Campanha de Conta Digital | Produção de roteiro do vídeo da campanha e aprovação com a equipe de Marketing |  | 1/1/2026 | 1/28/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado
Marketing e Vendas |  | Campanha de Conta Digital | Produção de roteiro do spot da campanha e aprovação com a equipe de Marketing |  | 1/1/2026 | 1/28/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado
Marketing e Vendas |  | Campanha de Conta Digital | Contratação de produtora audiovisual para execução da campanha |  | 1/1/2026 | 1/28/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado
Marketing e Vendas |  | Campanha de Conta Digital | Captação e gravação dos materiais audiovisuais da campanha |  | 1/1/2026 | 2/12/2026 | 2 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Conta Digital | Entrega de vídeo comercial do produto no formato horizontal |  | 1/1/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Conta Digital | Entrega de vídeo comercial do produto no formato vertical |  | 1/1/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Conta Digital | Produção de spot de áudio de 30 segundos |  | 1/1/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Conta Digital | Elaboração do plano de mídia da campanha |  | 1/1/2026 | 2/10/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Conta Digital | Execução e compra de mídia conforme plano aprovado |  | 1/1/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Conta Digital | Criação de KV - e-mail marketing para leads propensos ao produto (início de jornada - conta digital) |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Conta Digital | Criação de e-mail marketing para usuários de produtos do Sicoob que ainda não são cooperados, como os poupadores, por exemplo. |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Conta Digital | Criação de outdoor da campanha |  | 1/1/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Conta Digital | Criação de capa para vídeo no YouTube |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Conta Digital | Criação de capa para vídeo no Reels |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Conta Digital | Criação de banner para o site – versão desktop (1920x854) |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Conta Digital | Criação de banner para o site – versão mobile (768x940) |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Conta Digital | Criação de banner para o site – versão mobile (643x278) |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Conta Digital | Criação de banner para o site – versão mobile (453x580) |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Conta Digital | Criação de material para painel de LED em São José do Rio Preto |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Conta Digital | Criação de material para painel de LED em Marília |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Conta Digital | Planejamento de conteúdo nas mídias sociais com derivações da campanha |  | 2/4/2026 | 2/13/2026 | 3 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Conta Digital | Post para blog institucional (produção interna) |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Cocred | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Conta Digital | Criação de LP do Produto na RD Station |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Conta Digital | Configuração de anúncio no Google e YouTube, direcionando usuários para a LP do produto na RD Station, segmentado para pessoas com interesse no produto (não cooperados), com chamada para abertura de conta digital. |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Conta Digital | Anúncio em vídeo no Instagram e Facebook, com botão Clique aqui, direcionando o usuário para a LP do produto (RD Station), segmentado para usuários de produtos do Sicoob que ainda não são cooperados, como os poupadores, por exemplo. |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Conta Digital | Anúncio em vídeo no Instagram e Facebook, com botão Clique aqui, direcionando o usuário para a LP do produto (RD Station), segmentado para interessados (não cooperados), por meio de configuração manual, com chamada para abertura de conta digital. |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Conta Digital | Anúncio estático no Instagram e Facebook, com foco na captação de leads em formulário nativo, segmentado para pessoas interessadas no produto (não cooperados), por meio de configuração manual, com chamada para abertura de conta digital. |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Conta Digital | Anúncio estático no Instagram e Facebook, com passo a passo para contratação do produto pelo App, segmentado para usuários de produtos do Sicoob que ainda não são cooperados, como os poupadores, por exemplo. |  | 2/4/2026 | 2/17/2026 | 7 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Produção de roteiro do vídeo da campanha e aprovação com a equipe de Marketing |  | 1/1/2026 | 1/28/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Produção de roteiro do spot da campanha e aprovação com a equipe de Marketing |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Contratação de produtora audiovisual para execução da campanha |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Captação e gravação dos materiais audiovisuais da campanha |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Entrega de vídeo comercial do produto no formato horizontal |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Entrega de vídeo comercial do produto no formato vertical |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Produção de spot de áudio de 30 segundos |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Elaboração do plano de mídia da campanha |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Execução e compra de mídia conforme plano aprovado |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Criação de KV - card de WhatsApp para apoio comercial dos gerentes |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Criação de e-mail marketing para cooperados propensos ao produto (início de jornada - conta digital) |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Criação de e-mail marketing para leads propensos ao produto (início de jornada - conta digital) |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Criação de outdoor da campanha |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Criação de capa para vídeo no YouTube |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Criação de capa para vídeo no Reels |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Criação de banner para o site – versão desktop (1920x854) |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Criação de banner para o site – versão mobile (768x940) |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Criação de banner para o site – versão mobile (643x278) |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Criação de banner para o site – versão mobile (453x580) |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Criação de banner para a intranet com nova dimensão - (1008 px de largura x 553 px de altura) |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Criação de cartaz no formato A2 |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Desenvolvimento de conteúdo para TV interna dos PAs (1920x1080) |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Criação de material para painel de LED em São José do Rio Preto |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Criação de material para painel de LED em Marília |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Planejamento de conteúdo nas mídias sociais com derivações da campanha |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Post para blog institucional (produção interna) |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Cocred | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Criação de LP do Produto na RD Station |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Configuração de anúncio no Google e YouTube, direcionando usuários para a LP do produto na RD Station, segmentado para pessoas com interesse no produto (não cooperados), com chamada para abertura de conta digital. |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Anúncio em vídeo no Instagram e Facebook, com botão Clique aqui, direcionando o usuário para a LP do produto (RD Station), segmentado para interessados (não cooperados) com chamada para abertura de conta digital. |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Anúncio estático no Instagram e Facebook, com foco na captação de leads em formulário nativo, segmentado para pessoas interessadas no produto (não cooperados), por meio de configuração manual, com chamada para abertura de conta digital. |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Anúncio estático no Instagram e Facebook, com passo a passo para contratação do produto pelo App, segmentado para cooperados propensos. |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | CRM - desenvolvimento de jornadas para propensos |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | CRM - desenvolvimento de jornadas para leads e prospects |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | CRM - Criação de artes dos e-mails de propensos |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | CRM - Criação de artes dos e-mails de cooperados |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Investimentos | Anúncio estático no Instagram e Facebook, com foco na captação de leads em formulário nativo, segmentado para público semelhante aos cooperados propensos (lookalike para não cooperados) com chamada para abertura de conta digital. |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Produção de roteiro do vídeo da campanha e aprovação com a equipe de Marketing |  | 1/1/2026 | 1/28/2026 | Prazo encerrado | Alta | Ideatore | Concluído | Aprovado
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Produção de roteiro do spot da campanha e aprovação com a equipe de Marketing |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Contratação de produtora audiovisual para execução da campanha |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Captação e gravação dos materiais audiovisuais da campanha |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Entrega de vídeo comercial do produto no formato horizontal |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Entrega de vídeo comercial do produto no formato vertical |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Produção de spot de áudio de 30 segundos |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Elaboração do plano de mídia da campanha |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Execução e compra de mídia conforme plano aprovado |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Criação de KV - card de WhatsApp para apoio comercial dos gerentes |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Criação de e-mail marketing para cooperados propensos ao produto (início de jornada - conta digital) |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Criação de e-mail marketing para leads propensos ao produto (início de jornada - conta digital) |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Criação de outdoor da campanha |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Criação de capa para vídeo no YouTube |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Criação de capa para vídeo no Reels |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Criação de banner para o site – versão desktop (1920x854) |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Criação de banner para o site – versão mobile (768x940) |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Criação de banner para o site – versão mobile (643x278) |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Criação de banner para o site – versão mobile (453x580) |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Criação de banner para a intranet com nova dimensão - (1008 px de largura x 553 px de altura) |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Criação de cartaz no formato A2 |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Desenvolvimento de conteúdo para TV interna dos PAs (1920x1080) |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Criação de material para painel de LED em São José do Rio Preto |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Criação de material para painel de LED em Marília |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Planejamento de conteúdo nas mídias sociais com derivações da campanha |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Post para blog institucional (produção interna) |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Cocred | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Criação de LP do Produto na RD Station |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Configuração de anúncio no Google e YouTube, direcionando usuários para a LP do produto na RD Station, segmentado para pessoas com interesse no produto (não cooperados), com chamada para abertura de conta digital. |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Anúncio em vídeo no Instagram e Facebook, com botão Clique aqui, direcionando o usuário para a LP do produto (RD Station), segmentado para interessados (não cooperados) com chamada para abertura de conta digital. |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Anúncio estático no Instagram e Facebook, com foco na captação de leads em formulário nativo, segmentado para pessoas interessadas no produto (não cooperados), por meio de configuração manual, com chamada para abertura de conta digital. |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Anúncio estático no Instagram e Facebook, com passo a passo para contratação do produto pelo App, segmentado para cooperados propensos. |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | CRM - desenvolvimento de jornadas para propensos |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | CRM - desenvolvimento de jornadas para leads e prospects |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | CRM - Criação de artes dos e-mails de propensos |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | CRM - Criação de artes dos e-mails de cooperados |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Marketing e Vendas |  | Campanha de Consórcios | Anúncio estático no Instagram e Facebook, com foco na captação de leads em formulário nativo, segmentado para público semelhante aos cooperados propensos (lookalike para não cooperados) com chamada para abertura de conta digital. |  | 2/6/2026 | 2/16/2026 | 6 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Dia das Mulheres 2026 | KV |  | 2/5/2026 | 2/11/2026 | 1 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Dia das Mulheres 2026 | KV |  | 2/5/2026 | 2/11/2026 | 1 | Alta | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Páscoa 2026 | KV |  | 2/5/2026 | 2/27/2026 | 17 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Páscoa 2026 | KV |  | 2/5/2026 | 2/27/2026 | 17 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Evento Institucional - encontro anual de colaboradores | Logo |  | 2/5/2026 | 2/27/2026 | 17 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Evento Institucional - encontro anual de colaboradores | Logo |  | 2/5/2026 | 2/27/2026 | 17 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Evento Institucional - encontro anual de colaboradores | KV |  | 2/5/2026 | 2/27/2026 | 17 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Evento Institucional - encontro anual de colaboradores | KV |  | 2/5/2026 | 2/27/2026 | 17 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Novos Canais de Comunicação Interna | Logo |  | 2/6/2026 | 2/27/2026 | 17 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Novos Canais de Comunicação Interna | Logo |  | 2/6/2026 | 2/27/2026 | 17 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Novos Canais de Comunicação Interna | Logo |  | 2/6/2026 | 2/27/2026 | 17 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Novos Canais de Comunicação Interna | Logo |  | 2/6/2026 | 2/27/2026 | 17 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Recertificação GPTW | KV |  | 2/6/2026 | 2/27/2026 | 17 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Recertificação GPTW | KV |  | 2/6/2026 | 2/27/2026 | 17 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Geração Coop | Logo |  | 2/2/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Geração Coop | Logo |  | 2/2/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Geração Coop | KV |  | 2/2/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Geração Coop | KV |  | 2/2/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Atualização de peças - nova identidade | Email 1 bolsa de estudos |  | 1/7/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Concluído | Aprovado
Endomarketing |  | Atualização de peças - nova identidade | Email 2 bolsa de estudos |  | 1/7/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Concluído | Aprovado
Endomarketing |  | Atualização de peças - nova identidade | Email 3 bolsa de estudos |  | 1/7/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Concluído | Aprovado
Endomarketing |  | Atualização de peças - nova identidade | Carta welcome kit |  | 1/7/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Concluído | Aprovado
Endomarketing |  | Atualização de peças - nova identidade | Carta auxilio enxoval |  | 1/7/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Concluído | Aprovado
Endomarketing |  | Atualização de peças - nova identidade | Envelope auxílio enxoval |  | 1/7/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Concluído | Aprovado
Endomarketing |  | Atualização de peças - nova identidade | E-mail 1 promoção cargo e salários |  | 1/7/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Atualização de peças - nova identidade | E-mail 2 promoção cargo e salários |  | 1/7/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Atualização de peças - nova identidade | E-mail 3 promoção cargo e salários |  | 1/7/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Atualização de peças - nova identidade | E-mail 4 promoção cargo e salários |  | 1/7/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Atualização de peças - nova identidade | Mérito 1 |  | 1/7/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Atualização de peças - nova identidade | Mérito 2 |  | 1/7/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Atualização de peças - nova identidade | Manual boas práticas em reunião |  | 1/7/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Atualização de peças - nova identidade | Manual colaborador |  | 1/7/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Atualização de peças - nova identidade | Manual centro administrativo |  | 1/7/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Atualização de peças - nova identidade | E-mail tempo de casa |  | 1/7/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Logo para o programa: Elas por elas | Logo |  | 2/2/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Logo para o programa: Elas por elas | Logo |  | 2/2/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Logo para o programa: Elas por elas | KV |  | 2/2/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Logo para o programa: Elas por elas | KV |  | 2/2/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Logo para o programa de Formação de Gerente de Contas | Logo |  | 2/2/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Logo para o programa de Formação de Gerente de Contas | Logo |  | 2/2/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Logo para o programa de Formação de Gerente de Contas | KV |  | 2/2/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Logo para o programa de Formação de Gerente de Contas | KV |  | 2/2/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Logo para o programa GPC em Ação | Logo |  | 2/2/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Logo para o programa GPC em Ação | Logo |  | 2/2/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Logo para o programa GPC em Ação | KV |  | 2/2/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Logo para o programa GPC em Ação | KV |  | 2/2/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | E-mails Marketing - Integração | E-mail 1 |  | 2/2/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | E-mails Marketing - Integração | E-mail 2 |  | 2/2/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | E-mails Marketing - Integração | E-mail 3 |  | 2/2/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | E-mails Marketing - Integração | E-mail 4 |  | 2/2/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | E-mails Marketing - Integração | E-mail 5 |  | 2/2/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | E-mails Marketing - Integração | E-mail 6 |  | 2/2/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | E-mails Marketing - Integração | E-mail 7 |  | 2/2/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | E-mails Marketing - Integração | E-mail 8 |  | 2/2/2026 | 2/13/2026 | 3 | Média | Ideatore | Pendente | Em Produção
Endomarketing |  | Adaptação nova identidade - Manual PGD | Manual PGD |  | 1/12/2026 | 1/6/2026 | Prazo encerrado | Baixa | Ideatore | Concluído | Aguardando Aprovação da Cocred